翻车机积煤检测系统 — 分布式边缘计算整体方案

替代现有集中式方案 | 2026-04-09

# 一、现有问题

| 问题 | 影响 | 根因 |
| --- | --- | --- |
| 单点故障 | 工控机宕机全停 | 集中式 |
| pypylon冲突 | 多相机枚举互相干扰 | GigE全局协议 |
| PLC标签争抢 | 多漏斗争抢同一组标签 | L1架构限制 |
| CV局限 | 光照/阴影/锈斑敏感 | 无深度学习 |
| 扩展困难 | 增加设备需改代码 | 集中式设计 |

# 二、新方案对比

| 维度 | 现有(集中式) | 新方案(分布式边缘) |
| --- | --- | --- |
| 架构 | 1台工控机 | 每漏斗1台Jetson |
| 算法 | 传统CV(阈值) | YOLO26+CV融合 |
| 推理 | 51ms(CPU) | 8-15ms(GPU TensorRT) |
| 相机 | GigE网络(冲突) | USB3直连(无冲突) |
| 故障隔离 | 一坏全停 | 独立不影响 |
| PLC标签 | 共享(冲突) | 每漏斗独立 |
| 扩展 | 需改代码 | 即插即用 |

# 三、硬件配置

## 3.1 单节点

| 组件 | 型号 | 价格 |
| --- | --- | --- |
| 边缘计算 | Jetson Orin Nano 8GB | 2,500元 |
| 相机 | Basler acA1600-60gm(复用) | 4,300元 |
| 补光灯 | LED工业补光灯 | 1,000元 |
| 防护壳 | IP65+散热 | 500元 |
| 电源+线缆 | 12V+Cat6+USB3 | 350元 |
| 单节点合计 |  | 8,650元 |

## 3.2 整机(5漏斗)

| 项目 | 数量 | 小计 |
| --- | --- | --- |
| 边缘节点 | 5 | 43,250 |
| PLC(1769-L16ER) | 1 | 15,000 |
| 交换机+辅材 | 1 | 1,000 |
| 合计 |  | 59,250元 |

# 四、软件设计

| 模块 | 功能 | 复用 |
| --- | --- | --- |
| 相机驱动 | pypylon USB3/GigE | 100% |
| YOLO检测 | YOLO26n TensorRT | 新增 |
| 传统CV | 格栅计数+面积(备用) | 100% |
| 融合判定 | YOLO+CV双模式投票 | 新增 |
| PLC通信 | pycomm3 | 100% |
| 采集窗口 | PLC触发+投票 | 90% |
| 安全信号 | can_tip三条件 | 100% |
| 状态API | 轻量HTTP | 重写 |
| 看门狗 | systemd服务 | 新增 |

# 五、YOLO模型

## 5.1 检测类别

| 类别 | 含义 | 动作 |
| --- | --- | --- |
| grid_visible | 格栅可见 | 正常 |
| coal_cover | 积煤覆盖 | 报警 |
| shadow | 阴影(非煤) | 忽略 |
| rust | 锈斑(非煤) | 忽略 |
| foreign_object | 异物 | 报警 |

## 5.2 双模式融合

| YOLO | CV | 融合 | 置信度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有煤 | 有煤 | 有煤 | HIGH |
| 有煤 | 无煤 | 有煤 | MEDIUM |
| 无煤 | 有煤 | 人工确认 | LOW |
| 无煤 | 无煤 | 无煤 | HIGH |
| YOLO失败 | 任意 | 用CV | 降级 |

# 六、PLC改造

| 标签 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| FunnelN_CanTip(x5) | BOOL | 各漏斗可翻转 |
| FunnelN_FaultCode(x5) | DINT | 各漏斗故障码 |
| FunnelN_Heartbeat(x5) | DINT | 各漏斗心跳 |
| FunnelN_Online(x5) | BOOL | 各漏斗在线 |
| All_CanTip | BOOL | 全部允许才翻车 |
| Allow_Tip | BOOL | 最终输出 |

Allow_Tip = All_CanTip AND 所有心跳正常 AND 无故障

# 七、安全设计

| 故障 | Jetson行为 | PLC行为 |
| --- | --- | --- |
| Jetson宕机 | 心跳停 | 该漏斗CanTip=False |
| 相机断开 | fault_code=1 | CanTip=False |
| YOLO失败 | 回退CV | 继续检测 |
| 全部Jetson坏 | 全部心跳停 | Allow_Tip=False |

can_tip = (coal_present is False) and (not need_manual) and (fault_code == 0)

# 八、成本对比

|  | 现有 | 新方案 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硬件 | 50,000 | 59,250 | +18.5% |
| 推理 | 51ms | 8-15ms | 3-6倍快 |
| 准确性 | 中 | 高 | 大幅提升 |
| 故障隔离 | 无 | 有 | 根本改进 |
| 功耗 | 65W | 75W | +10W |

结论：多投18.5%成本，换来3-6倍速度+故障隔离+YOLO准确性。

# 九、实施计划(12周)

| 阶段 | 周期 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 | 1-2周 | 采购1台Jetson，移植代码，验证USB3 |
| Phase 2 | 3-4周 | 安装补光灯，拍550张图，标注 |
| Phase 3 | 5周 | 训练YOLO26n，TensorRT转换 |
| Phase 4 | 6周 | 双模式融合验证 |
| Phase 5 | 7-8周 | PLC改造，1#漏斗试运行 |
| Phase 6 | 9-12周 | 采购剩余4台，全面上线 |
| Phase 7 | 13周 | 去掉工控机，迁移完成 |

# 十、迁移策略(零停机)

| 步骤 | 架构 | 风险 |
| --- | --- | --- |
| 当前 | 工控机+5相机 | 已稳定 |
| 步骤1 | 工控机(4路)+Jetson(1路)并行 | 零 |
| 步骤2 | 对比1周 | 零 |
| 步骤3 | Jetson接入PLC | 低 |
| 步骤4 | 逐台替换 | 低 |
| 步骤5 | 去掉工控机 | 低 |

任何步骤可回退到工控机方案。

# 十一、风险与缓解

| 风险 | 缓解 |
| --- | --- |
| 散热(高温粉尘) | IP65外壳+散热片+温度监控 |
| YOLO不够准 | CV双模式备用 |
| Jetson故障 | PLC心跳检测+CanTip=False |
| USB相机不稳 | 自动重连+GigE备选 |
| 训练数据不足 | 先用CV积累数据 |

# 十二、验收标准

| 项目 | 标准 | 方法 |
| --- | --- | --- |
| 通信 | 心跳持续递增 | PLC监控 |
| 准确 | 误报<1% 漏报<5% | 100次测试 |
| 速度 | YOLO<20ms | profiler |
| 隔离 | 拔1台不影响其他 | 现场测试 |
| 重连 | 断电30秒内恢复 | 断电测试 |
| 安全 | 故障→Allow_Tip=False | 拔网线 |
| 稳定 | 48小时无崩溃 | 监控 |
| 温度 | <70度 | 传感器 |